Приложение 4

к приказу от 29.08.2014 №269-О

**План – график (сетевой график)**

**мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования**

**в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида №8 «Белоснежка»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направления мероприятий** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **Нормативное правовое обеспечение реализации ФГОС ДО** | Участие в обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, Ханты – Мансийского автономного округа – Югры. Направление предложений и замечаний в ДО и МП ХМАО - Югры  | Январь 2014 | Педагоги учреждения |
| Разработка локальных актов, обеспечивающих подготовку к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования: |  |
| -Разработка проекта приказа «О введении в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида №8 «Белоснежка» | Март 2014 | Медведева С.И. |
| -Разработка «дорожной карты» и плана – графика (сетевого графика) введения ФГОС ДО на базе Учреждения | Март 2014 | Члены ИМС |
| Привидение локальных актов Учреждения в соответствие с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: |  |
| -Разработка должностных инструкций педагогических и руководящих работников Учреждения | Май 2014 | Павленко В.А., Медведева С.И. |
| -Разработка Положений | Апрель – декабрь 2014 года | Медведева С.И. |
| Участие в вебинаре – совещании по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования для руководителей и специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций автономного округа.Участие в совещаниях и других формах работы ДО и МП ХМАО - Югры по вопросам введения ФГОС ДО | Январь 20142014 – 2016, по плану ДО и МП ХМАО - Югры | Педагоги учреждения |
| Апробация методических рекомендаций в пилотных площадках | Ноябрь 2014  | Педагоги учреждения |
| Проведение оценки готовности дошкольного образовательного учреждения к внедрению ФГОС ДО | Май 2014 | Педагоги учреждения |
| **Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО** | Организация работы пилотной площадки по реализации пилотного проекта по введению ФГОС ДО на базе Учреждения | С марта по сентябрь 2014 | Павленко В.А., Медведева С.И. |
| Координация и организационное сопровождение деятельности «пилотной площадки» по введению ФГОС ДО | Март – декабрь 2014 | Павленко В.А., Медведева С.И. |
| Участие в мониторинге готовности Учреждения к введению ФГОС ДО в пилотном режиме, создание условий реализации ФГОС ДО | Февраль 2014 – декабрь 2016 | Заместитель заведующего по АХР, Педагоги учреждения |
| Организация работы пункта получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | 2014 - 2016 | Павленко В.А., Медведева С.И. |
| Создание условий для участия педагогических работников Учреждения в учебно-методических объединениях системы образования | февраль 2014- декабрь 2016 | Медведева С.И. |
| Обеспечение деятельности Учреждения в качестве пилотной площадки введения ФГОС ДО | в течение 2014 года | Павленко В.А., Медведева С.И. |
| **Методическое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования** | Методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС дошкольного образования.Организация совещаний, методических объединений, семинаров, круглых столов и др. с педагогическими работниками Учреждения по проблемам введения ФГОС ДО |  Январь – Декабрь 2014 |  Старший воспитатель, Медведева С.И. |
| Ознакомление с методическими рекомендациями по составлению основной образовательной программы с учётом региональных (географических, культурологических, этнокультурных, климатических, экологических особенностей) дошкольных образовательных организаций и их использование в практической деятельности  |  Май - сентябрь 2014  | Рабочая группа,Педагоги Учреждения |
| Учет методических рекомендаций при формировании регионального бюджета на очередной финансовый год, при оснащении образовательных организаций  |  ноябрь 2014  | Заведующий Учреждения |
| Использование методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО в Учреждении | постоянно | Медведева С.И. |
| Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основной образовательной программы дошкольного образования учреждения | После утверждения приказа Министерства образования и науки РФ | Рабочая группа |
| Определение организации воспитательно-образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении, написание рабочих программ по реализации ООП ДО | март 2014 года, июнь – август 2014 | Члены ИМС, педагоги Учреждения |
| Разработка методических рекомендаций по написанию рабочих программ по реализации ООП ДО Учреждения в соответствии с ФГОС ДО | Март 2014 | Медведева С.И. |
| Использование методических рекомендаций по написанию рабочих программ по реализации ООП ДО Учреждения в соответствии с ФГОС ДО | Июнь – август 2014 | педагоги Учреждения |
| Создание и пополнение методического комплекса по внедрению ФГОС ДО | В течение года до 2016 года | Медведева С.И., старший воспитатель |
| Оказание консультативных услуг по вопросам дошкольного образования негосударственным организациям | Октябрь – ноябрь 2014 | Педагоги Учреждения |
| Проведение мониторинга создания условий по реализации основной образовательной программы дошкольного образования | 2015 год | Педагоги Учреждения |
| **Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО** | Полный охват педагогов повышением квалификации курсами переподготовки для команд пилотных площадок | Июль 2014 г. – декабрь 2016 г. | Павленко В.А., Медведева С.И. |
| Участие в краткосрочных семинарах для команд пилотных площадок по введению ФГОС ДОна базе Института развития образования | Июль 2014 г. – декабрь 2016 г. | Павленко В.А., Медведева С.И. |
| Проведение аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями | Согласно графику прохождения аттестации | Администрация Учреждения |
| Организация методической помощи и определение наставников для молодых специалистов | постоянно | Члены ИМС |
| Проведение анкетирования по выявлению образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ДО, его внедрения | май 2014 года | Медведева С.И. |
| **Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ДО** |  Внесение изменений и дополнений в формирование муниципальных заданий на очередной финансовый год | Октябрь, ежегодно | Заведующий Учреждения |
| Подготовка проекта муниципального задания с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, разработанных на уровне ДОиМП ХМАО-Югры | Май 2014 | Заведующий Учреждения |
| Корректировка и выполнение муниципального задания | апрель 2014 года – декабрь 2015 года | Заведующий Учреждения, педагоги Учреждения |
| Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг  | Август 2014 года | Заведующий Учреждения |
| Оказание платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с методическими рекомендациями по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, разработанных ДОиМП ХМАО-Югры | сентябрь 2014 года – январь 2015 года | педагоги Учреждения |
| **Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** | Создание информационного раздела на сайте муниципальных дошкольных образовательных учреждений – пилотных площадок «Введение ФГОС ДО» | В течение 2014 – 2015 г.г. | Медведева С.И. |
| Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | Сентябрь 2014 – декабрь 2015 | Медведева С.И. |
| Участие в семинарах, конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов, круглых столов, семинаров-практикумов, деловых игр и других мероприятий в Учреждении по реализации ФГОС ДО | 2014-2016 годы | Педагоги Учреждения |
| Организация и реализация различных форм информационного взаимодействия всех участников реализации ФГОС ДО | февраль 2014 года – декабрь 2015 года | Администрация Учреждения |